## Backlog_do_Projeto
Backlog do Projeto

UC #	Item de Backlog	Descrição Detalhada	Tipo	Tema / (Processo Principal)	VN / (Valor de Negócio)	Estimativa (SPs)	Status do item de backlog
UC 1	CRUD Projeto/Cadastrar	Como Coordenador de projetos, eu posso cadastrar um novo projeto.	req funcional	GPA			concluído
UC 1	CRUD Projeto/Editar	Como Coordenador de projetos, eu posso alterar os dados de um projeto existente.	req funcional	GPA			concluído
UC 1	CRUD Projeto/Excluir	Como Coordenador de projetos, eu posso excluir um projeto existente.	req funcional	GPA			concluído
UC 1	CRUD Projeto/Visualizar	Como Coordenador de projetos, eu posso visualizar as informações de projeto existente.	req funcional	GPA			concluído
UC 1	Vincular Participantes	Vincular um participante a um projeto que tenha sido submetido.	req funcional	GPA			criado
UC 1	Comentar Projeto	Criar comentários sobre projetos submetidos, sejam dúvidas, notas ou requisições de alteração.	req funcional	GPA			planejado
UC 2	Submeter Projeto	Como Coordenador de projetos eu posso submeter um projeto já cadastrado anteriormente.	req funcional	GPA			concluído
UC 3	Atribuir Parecerista a Projeto	Atribuir parecerista ao projeto cadastrado para que exerça sua função.	req funcional	GPA			planejado
UC 4	Emitir Parecer	Emitir parecer de projeto atribuído ao parecerista	req funcional	GPA			planejado
UC 5	Validar Projeto	Definir aprovação ou recusa de projeto.	req funcional	GPA			criado
UC 5	Validar Projeto/Gerar Ata de Reunião e Ofício de Aceitação	Gerar uma ata de reunião e um oficio de aceitação de um projeto aceito.	req funcional	GPA			criado
UC 6	Emitir Relatórios	Emitir relatório de projetos	req funcional	GPA			criado
UC 6	Emitir Relatórios/Declaração de Participante do Projeto	Emitir uma declaração da frequência do participante dentro do projeto.	req funcional	GPA			criado
UC 8	Realizar a Avaliação de um Bolsista	Coordenador do projeto irá avaliar a participação de um bolsista em seu projeto ao final do período de participação.	req funcional	GPA			criado

## Backlog_da_Sprint
Plano de Entregas e Marcos do Projeto
Marcos e Entregas do Projeto

ID Marco	Descrição do Marco	Escopo	Data Estimada	Data Realizada	Comentários

M1	Entrega 1	<descrição do escopo da entrega - considerando os itens de backlog que serão implementados nas sprints, conforme planejamento>	dd/mm/aa / < data estimada para a entrega de acordo com o planejamento das sprints>	dd/mm/aa / <data realizada da entrega>	<observações gerais a cerca do planejamento dos marcos e entregas do projeto >
M2	Entrega 2	<descrição do escopo da entrega - considerando os itens de backlog que serão implementados nas sprints, conforme planejamento>	dd/mm/aa / < data estimada para a entrega de acordo com o planejamento das sprints>	dd/mm/aa / <data realizada da entrega>	<observações gerais a cerca do planejamento dos marcos e entregas do projeto >
M3	Entrega 3	<descrição do escopo da entrega - considerando os itens de backlog que serão implementados nas sprints, conforme planejamento>	dd/mm/aa / < data estimada para a entrega de acordo com o planejamento das sprints>	dd/mm/aa / <data realizada da entrega>	<observações gerais a cerca do planejamento dos marcos e entregas do projeto >
M4	Entrega 4	<descrição do escopo da entrega - considerando os itens de backlog que serão implementados nas sprints, conforme planejamento>	dd/mm/aa / < data estimada para a entrega de acordo com o planejamento das sprints>	dd/mm/aa / <data realizada da entrega>	<observações gerais a cerca do planejamento dos marcos e entregas do projeto >
M5	Entrega 5	<descrição do escopo da entrega - considerando os itens de backlog que serão implementados nas sprints, conforme planejamento>	dd/mm/aa / < data estimada para a entrega de acordo com o planejamento das sprints>	dd/mm/aa / <data realizada da entrega>	<observações gerais a cerca do planejamento dos marcos e entregas do projeto >
M6	Entrega 6	<descrição do escopo da entrega - considerando os itens de backlog que serão implementados nas sprints, conforme planejamento>	dd/mm/aa / < data estimada para a entrega de acordo com o planejamento das sprints>	dd/mm/aa / <data realizada da entrega>	<observações gerais a cerca do planejamento dos marcos e entregas do projeto >
M7	Entrega 7	<descrição do escopo da entrega - considerando os itens de backlog que serão implementados nas sprints, conforme planejamento>	dd/mm/aa / < data estimada para a entrega de acordo com o planejamento das sprints>	dd/mm/aa / <data realizada da entrega>	<observações gerais a cerca do planejamento dos marcos e entregas do projeto >
M8	Entrega 8	<descrição do escopo da entrega - considerando os itens de backlog que serão implementados nas sprints, conforme planejamento>	dd/mm/aa / < data estimada para a entrega de acordo com o planejamento das sprints>	dd/mm/aa / <data realizada da entrega>	<observações gerais a cerca do planejamento dos marcos e entregas do projeto >

## Impedimentos
	Impedimentos

ID	Descrição do Impedimento / Dependência	Status	Tipo	Descrição do Impacto	Prioridade	Ações Corretivas	Responsáveis	Data de abertura	Data alvo	Data de fechamento	Acompanhamento

IMP01
IMP02
IMP03
IMP04
IMP05
IMP06
IMP07
IMP08
IMP09
IMP10
IMP11
IMP12
IMP13
IMP14
IMP15